## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | GitHub intuitiver gestaltet & vervollständigt | 2 | 3 | 1 | x |  | Alles hat gut geklappt, keine Probleme | Reithmaier
2 | UC-004: Profil bearbeiten (Name, Foto, Profildaten) umsetzen | 1 | 1 | 0 | x |  |  | Liu
3 | UC-005 & UC-006: Lernaufgabe abschließen & Punkte gutschreiben implementieren | 3 | 3 | 0 | x |  |  | Liu
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 1 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Tabelle2
Retrospektive
Yueting | Reithmaier
Was war gut? Modularer Aufbau mit Feature-Modulen erhöhte Übersichtlichkeit und Wartbarkeit Einsatz von Standalone-Komponenten modern und zukunftssicher Saubere Trennung zwischen Frontend und Backend ermöglichte klare Verantwortlichkeiten Nutzung von Angular Routing mit Lazy Loading verbesserte Performance Schrittweise Migration reduzierte Risiko und erleichterte Tests Was war schlecht? Anfangs Probleme mit CLI-Befehlen und Pfad-Konfigurationen durch Standalone-Setup Fehlende klare Struktur am Projektstart erschwerte schnelles Vorankommen Manchmal fehlende Dokumentation erschwerte das Nachvollziehen der Architektur Umgang mit globalen Styles und Assets war anfänglich unklar Was hätte ich besser machen können? Früher eine klare Projektstruktur und Namenskonventionen festlegen Mehr Zeit für Planung der Routing- und Modularchitektur investieren Dokumentation und Kommentierung von Anfang an systematisch pflegen Regelmäßige Code-Reviews und Tests früher einführen | Retrospektive Was lief gut Issue-basierte Planung: User Stories und Tasks als Issues definiert und priorisiert Kanban-Board: GitHub Projects für Sprint-Planung und Übersicht implementiert Definition of Done: Klare Akzeptanzkriterien und Checklisten in Templates verankert Herausforderungen Datenbankintegration pausiert: Entwicklung erst nach finalem Feedback möglich Feedback ausstehend: Rückmeldung von Prof. zum Datenbankschema fehlt