## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | GitHub intuitiver gestaltet & vervollständigt | 2 | 3 | 1 | x |  | Alles hat gut geklappt, keine Probleme
2 | UC-004: Profil bearbeiten (Name, Foto, Profildaten) umsetzen | 1 | 1 | 0 | x
3 | UC-005 & UC-006: Lernaufgabe abschließen & Punkte gutschreiben implementieren | 3 | 3 | 0 | x
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 1 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Tabelle2
Retrospektive
Yueting
Was war gut? Modularer Aufbau mit Feature-Modulen erhöhte Übersichtlichkeit und Wartbarkeit Einsatz von Standalone-Komponenten modern und zukunftssicher Saubere Trennung zwischen Frontend und Backend ermöglichte klare Verantwortlichkeiten Nutzung von Angular Routing mit Lazy Loading verbesserte Performance Schrittweise Migration reduzierte Risiko und erleichterte Tests Was war schlecht? Anfangs Probleme mit CLI-Befehlen und Pfad-Konfigurationen durch Standalone-Setup Fehlende klare Struktur am Projektstart erschwerte schnelles Vorankommen Manchmal fehlende Dokumentation erschwerte das Nachvollziehen der Architektur Umgang mit globalen Styles und Assets war anfänglich unklar Was hätte ich besser machen können? Früher eine klare Projektstruktur und Namenskonventionen festlegen Mehr Zeit für Planung der Routing- und Modularchitektur investieren Dokumentation und Kommentierung von Anfang an systematisch pflegen Regelmäßige Code-Reviews und Tests früher einführen