## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | GitHub intuitiver gestaltet & vervollständigt | 2 | 3 | 1 | x |  | Alles hat gut geklappt, keine Probleme | Reithmaier
2 | UC-004: Profil bearbeiten (Name, Foto, Profildaten) umsetzen | 1 | 1 | 0 | x |  |  | Liu
3 | UC-005 & UC-006: Lernaufgabe abschließen & Punkte gutschreiben implementieren | 3 | 3 | 0 | x |  |  | Liu
4 | Konzeption und Erstellung der Abzeichen Komponente | 2 | 4 | 2 | x |  | Etwas mehr Recherche notwendig als erwartet, viel verglichen mit ähnlichen Systemen | Sabic
5 | Bilder Sammlung für das Abzeichensystem | 0.5 | 0.5 | 0 | x |  |  | Sabic
6 | Kriterien für Abzeichensystem | 1.5 | 1.5 | 0 | x |  | Ebenfalls Recherche notwendig | Sabic
7 | Backend für Kalender | 3 | 3 | 0 | x |  |  | Andak
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 3 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Tabelle2
Retrospektive
Yueting | Reithmaier | Sabic | Andak
Was war gut? Modularer Aufbau mit Feature-Modulen erhöhte Übersichtlichkeit und Wartbarkeit Einsatz von Standalone-Komponenten modern und zukunftssicher Saubere Trennung zwischen Frontend und Backend ermöglichte klare Verantwortlichkeiten Nutzung von Angular Routing mit Lazy Loading verbesserte Performance Schrittweise Migration reduzierte Risiko und erleichterte Tests Was war schlecht? Anfangs Probleme mit CLI-Befehlen und Pfad-Konfigurationen durch Standalone-Setup Fehlende klare Struktur am Projektstart erschwerte schnelles Vorankommen Manchmal fehlende Dokumentation erschwerte das Nachvollziehen der Architektur Umgang mit globalen Styles und Assets war anfänglich unklar Was hätte ich besser machen können? Früher eine klare Projektstruktur und Namenskonventionen festlegen Mehr Zeit für Planung der Routing- und Modularchitektur investieren Dokumentation und Kommentierung von Anfang an systematisch pflegen Regelmäßige Code-Reviews und Tests früher einführen | Retrospektive Was lief gut Issue-basierte Planung: User Stories und Tasks als Issues definiert und priorisiert Kanban-Board: GitHub Projects für Sprint-Planung und Übersicht implementiert Definition of Done: Klare Akzeptanzkriterien und Checklisten in Templates verankert Herausforderungen Datenbankintegration pausiert: Entwicklung erst nach finalem Feedback möglich Feedback ausstehend: Rückmeldung von Prof. zum Datenbankschema fehlt | Fortschritte beim Abzeichensystem unserer Gamification-Website. Ordnungsgemäße Strukturierung des Codes, Bilder-Sammlung und die genaue Definition der User-Story-Akzeptanzkriterien bearbeitet. Diese Basis ermöglicht uns in den kommenden Sprints eine noch gezieltere Weiterentwicklung. Was lief ganz gut? Die Bilder für die Badges wurden zentral gesammelt und klar benannr. Der Code für das Abzeichensystem wurde strukturiert aufgebaut und ist gut nachvollziehbar. Für jede Story wurden klare „Wenn…, dann…“-Kriterien formuliert. Was können wir nächstes Mal besser machen? Die Struktur der Badge-Assets noch etwas besser dokumentieren, damit sich jedes Teammitglied perfekt auskennt. Die Akzeptanzkriterien im Planning gemeinsam durchgehen, um Missverständnisse oder doppelte Arbeit zu vermeiden. Eine einheitliche Struktur für Kriterien und Badge-Namen implementieren. | Ziel des Sprints war es, das Backend für das bereits bestehende Kalender-Frontend zu entwickeln. Der Fokus lag auf der Erstellung der API-Endpunkte, Datenmodellierung und Vorbereitung der Verbindung zur Datenbank. Was gut lief : Die Validierung der Eingaben (z. B. Datum, Titel, Beschreibung) wurde sowohl im Frontend als auch im Backend implementiert. Was nicht gut lief : Die Datenbankverbindung ist noch nicht eingerichtet – es gab Verzögerungen beim Einrichten der Entwicklungsdatenbank (Zugriffsrechte + Docker-Konfiguration). Nächste Schritte : Datenbankanbindung finalisieren