## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | GitHub intuitiver gestaltet & vervollständigt | 2 | 3 | 1 | x |  | Alles hat gut geklappt, keine Probleme
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 1 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol