## Protokoll
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2025-05-27 13:30
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5 |  | Tekin Beyza
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Datenbankverbindung fixen | 3 | 2.5 | -0.5 |  | x | Versucht zu fixen, nicht geklappt, suchen entweder nach Alternative oder Problem kann gelöst werden | Reithmaier
2 | Module in Komponenten aufteilen | 1 | 1.5 | 0.5 | x |  |  | Tekin
3 | DoDs und Akzeptanzkriterien definiert | 1 | 1.5 | 0.5 | x |  | Wird noch ergänzt | Sabic
4 | Frontend fertiggestellt für alle Module |  |  | 0 |  |  |  | Liu
5 | Backlog & Use Cases | 3 | 2.5 |  |  |  |  | Reithmaier
6 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive
Andak | Liu | Reithmaier | Sabic | Tekin | Yueting
|  | 1. Was lief gut? Kommunikation im Team Die Abstimmung innerhalb des Teams funktionierte durchweg positiv. Fragen und Probleme wurden frühzeitig angesprochen und es gab regelmäßigen Austausch. Gegenseitige Unterstützung Bei Blockern halfen sich die Teammitglieder untereinander, sodass niemand lange allein an einem Problem hängen blieb. 2. Was lief weniger gut? Datenbank-Fix Der Versuch, die Datenbank-Probleme zu beheben, war nicht erfolgreich. Wir warten aktuell auf Rückmeldung vom Professor, um weiter vorgehen zu können. Dokumentation im GitHub Backlogs und Use Cases wurden zwar erarbeitet, sind jedoch noch nicht in GitHub eingetragen. Das verzögert unsere Nachverfolgbarkeit und Transparenz. Terminfindung Es war teilweise schwierig, Zeitfenster zu finden, in denen wirklich alle Teammitglieder teilnehmen konnten. 3. Maßnahmen für den kommenden Sprint GitHub-Eintrag zu Beginn des Sprints – Backlogs und Use Cases direkt im Sprint-Kickoff in GitHub anlegen und Verantwortliche definieren. Bessere Terminplanung – Feste Doodle-Slots einrichten oder wiederkehrende Team-Meetings (z. B. jeden Montag um 10 Uhr) festlegen. Transparenz erhöhen – Status-Updates (z. B. täglich kurz im Chat) zur jeweiligen Aufgabe posten, damit alle immer nachvollziehen können, woran gearbeitet wird. Mit diesen Punkten können wir im nächsten Sprint effizienter arbeiten und offene Themen schneller abschließen. | Was lief ganz gut? Die Akzeptanzkriterien wurden formuliert und sind unter Notion zu finden. Die Definition of Done wurde klar festgelegt. DoD und Akzeptanzkriterien ergänzen sich gut und erhöhen die Klarheit im Prozess. Was können wir nächstes Mal besser machen? Die User Stories und Akzeptanzkritieren müssen unbedingt direkt ins GitHub übertragen werden. Akzeptanzkriterien sollten im Planning gemeinsam überprüft werden. | In diesem Sprint habe ich mit der Auflistung der Komponente der HTML-Dateien beschäftigt. Was lief gut? Strukturierte Komponentenübersicht: In allen HTML-Dateien wurde eine klare und konsistente Komponentenliste gepflegt. Dies erleichterte sowohl die Navigation im Code als auch die Einarbeitung neuer Teammitglieder. Konsistenz und Wiederverwendung: Komponenten wie <header>, <footer>, <nav> oder spezifische Inhaltselemente wurden einheitlich und wiederverwendbar umgesetzt. Dadurch war der HTML-Code wartbar und sauber gegliedert. Saubere Dokumentation: Jeder HTML-Datei war ein übersichtlicher Kommentarblock mit einer Liste aller enthaltenen Komponenten vorangestellt. Dies hat sich in der Praxis sehr bewährt. | In diesem Sprint lag mein Schwerpunkt auf der Fertigstellung des statischen Frontends für unser ITP-Projekt Classmate. Ich habe die grundlegende Seitenstruktur in HTML und CSS umgesetzt, inklusive Layout, Navigation und grundlegender Benutzeransichten wie Login, Registrierung und Übersichtsseiten. Besonders wichtig war mir dabei, die Seiten so vorzubereiten, dass sie später modular in Angular-Komponenten überführt werden können. Die Zusammenarbeit im Team war inhaltlich gut, allerdings waren die Schnittstellen zwischen Frontend und Backend zum Teil noch unklar. Ein großes Hindernis im Sprint war die nicht funktionierende Datenbankanbindung. Obwohl das Backend von meiner Kollegin entwickelt wurde, konnten wir die Verbindung zur MySQL-Datenbank nicht erfolgreich testen. Das hat die Integration massiv verzögert. Wir konnten noch keine funktionierenden End-to-End-Funktionstests durchführen. Lernfaktor: Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, frühzeitig die technische Infrastruktur (z. B. funktionierende Datenbank + Server) abzustimmen. Für den nächsten Sprint ist es für mich besonders wichtig, dass wir diese Basis zum Laufen bringen, bevor wir weiter an der Angular-Integration arbeiten. Trotz der offenen technischen Probleme bin ich mit meiner eigenen Leistung im Sprint zufrieden. Das Frontend ist stabil und sauber strukturiert – ein guter Ausgangspunkt für die kommenden Schritte.